## Лист1
Перечень объектов капитального строительства строящихся и планируемых к строительству в рамках национальных проектов в 2020-2022 годах
2021-05-21
№ | №/№ | Наименование объекта | № заключения государственной экспертизы | % участия в строительстве ФБ | Дата ввода в эксплуатацию план/факт | Примечания
Национальный проект "Демография"
Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
1 | 1 | Детский сад на 120 мест в мкр.Солнечный г. Алдан Алданского района | 14-1-1-3-031234-2019 от 13.11.2019 (тех. часть) |  | Ввод объекта планируется в 2021 г.
14-1-0022-20 от 04.03.2020 (смета)
2 | 2 | Строительство "Детский сад на 240 мест в г. Олекминске Олекминского улуса" | 14-1-2-3-032865-2019 от 26.11.2019 (отрицательное заключение по тех.части) |  | Ввод объекта планируется в 2021 г.
14-1-1-3-004133-2020 от 18.02.2020 (тех.часть)
14-1-1-2-016844-2020 от 13.05.2020 (сметная часть)
3 | 3 | Приобретение Детского сада-яслей в объекте "Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и детским садом на 85 мест (4-1) в квартале 20 г. Якутска. 4 этап" | 14-1-2-3-026760-2020 от 25.06.2020 (отрицательное тех.часть) 14-1-1-3-035014-2020 от 29.07.2020 (положительное тех.часть) |  |  | На основании информации ДПиПУ от 09.10.2020 № 889-А8 взамен приобретения "Детский сад на 315 мест в 68 квартале г.Якутска"
4 | 4 | Строительство "Детский сад на 240 мест в с. Сунтар Сунтарского улуса" | 14-1-1-3-031576-2019 от 14.11.2019 (тех.часть)
14-1-0085-19 от 25.11.2019 (смета)
5 | 5 | Строительство "Детский сад на 280 мест в г. Нюрба Нюрбинского района" | 14-1-1-3-018019-2019 от 16.07.2019 (тех.часть)
14-1-0062-19 от 30.08.2019 (смета)
6 | 6 | Приобретение "Детский сад на 315 мест в 68 квартале г.Якутска" | 14-1-1-3-010321-2020 от 03.04.2020 г. (тех. часть)
7 | 7 | Детский сад на 75 мест в с. Оннес Амгинского улуса | 14-1-3-3-0042-20 от 05.03.2020 (отрицательное заключение по тех. части), 14-1-1-3-022029-2020 от 03.06.2020 (тех. часть), 14-1-1-2-051236-2020 от 14.10.2020 (смета)
8 | 8 | Строительство "Детский сад на 240 мест в квартале "Новопортовской" г.Якутска" | 14-1-1-3-0059-20 от 24.03.2020 (тех. часть) |  | Ввод объекта планируется в 2021 г.
14-1-1-2-022204-2020 от 03.06.2020 (смета)
9 | 9 | Строительство детского сада на 80 мест в с. Томтор Баягинского наслега Таттинского улуса | 14-1-4-0204-13 от 22.01.2014 (нулевой цикл), 14-1-4-0204-13 от 05.05.2014 (тех.часть), 14-1-1-3-0204-13 от 13.09.2016 (корректировка тех.части),14-1-1-6-0160-17 от 25.05.2017 (смета) |  |  | На основании информации ДПиПУ от 09.10.2020 № 889-А8 взамен приобретения "Детский сад на 315 мест в 68 квартале г.Якутска"
10 | 10 | Детский сад на 240 в с. Крест-Кытыл Намского улуса | Положительное заключение 14-1-1-3-019934-2020 от 26.05.2020 (техчасть и смета), повторное рассмотрение после положительного заключение от 25.01.2021 № 14-1-1-3-002282-2021 |  |  | Информация Минстроя РС(Я) от января 2021
11 | 11 | Строительство детского сада на 75 мест в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса | 14-1-1-3-034711-2019 от 09.12.2019 (тех. часть), 14-1-0012-20 от 18.02.2020 (смета) |  |  | На основании информации ДПиПУ от 09.10.2020 № 889-А8 взамен приобретения "Детский сад на 315 мест в 68 квартале г.Якутска"
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
12 | 1 | Спортивный комплекс с универсальным залом и плавательным бассейном в п.Нижний –Бестях Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия) | 14-1-4-0162-14 от 06.08.2015 (тех. часть) | 79% | 2020-12-30
14-1-6-0162-15 от 29.10.2015 (смета)
13 | 2 | Многофункциональный спортивный зал в с. Бердигестях Горного улуса | 14-1-1-3-023776-2019 от 06.09.2019 (тех.часть+смета) | 66% | 2020-12-30
14 | 3 | Многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс в с.Борогонцы Усть-Алданского улуса | 14-1-1-3-017819-2020 от 18.05.2020 (тех. часть + смета) |  | Ввод объекта планируется в 2021 г.
15 | 4 | Универсальный комплекс спортивных единоборств с общежитием на 32 места в с. Мындаба Усть-Алданского улуса | 14-1-1-3-021093-2020 от 29.05.2020 (тех. часть + смета) |  | Ввод объекта планируется в 2021 г.
Федеральный проект "Старшее поколение"
16 | 1 | Спальный корпус на 150 мест Вилюйского психоневрологического дома-интерната в с. Сосновка Вилюйского улуса (переходящий с 2019 года) | 14-1-3-3-0060-17 от 03.03.2017 (отрицательное заключение тех.часть+смета) |  | Ввод объекта планируется в 2021 г.
14-1-1-3-0174-17 от 05.06.2017 (тех.часть+смета)
17 | 2 | Строительство спального корпуса на 200 мест для стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов в г. Олекминске Олекминского района | 14-1-2-3-002446-2018 от 11.10.2018 (отрицательное заключение по тех.части) |  | Ввод объекта планируется в 2022 г.
14-1-1-3-007865-2019 от 08.04.2019 (положительное по тех.части)
14-1-1-3-014778-2019 от 17.06.2019 (повторно положительное по тех.части в связи с заменой заявителем показателей по объекту)
14-1-1-3-032364-2019 от 21.11.2019 (повторно положительное по тех.части в связи с заменой заявителем показателей по объекту)
14-1-0024-19 от 08.04.2019 (смета)
14-1-0024-19 от 17.06.2019 (повторно положительное по смете в связи с заменой заявителем показателей по объекту)
18 | 3 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 65 койко-мест в с. Намцы Намского улуса РС(Я)" | Находится на проверке комплектности, заявитель ООО "Стандартпроект", застройщик АЭБ Капитал |  | Ввод объекта планируется в 2023 г.
19 | 4 | Спальный корпус на 200 койко-мест и на 50 мест дневного посещения для социального обслуживания престарелых и инвалидов в г. Якутске"
Национальный проект "Культура"
Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)»
20 | 1 | Центр культурного развития в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса | не поступало |  | Ввод объекта планируется в 2023 г.
21 | 2 | Центр Культурного развития муниципального образования «Хаптагайский наслег» Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия) | В работе техчасть 14-0056-21
22 | 3 | Центр культуры в с. Аппаны Намского улуса Республики Саха (Якутия) | 14-1-1-3-005032-2021 от 09.02.2021 (техчасть), 14-1-1-2-020213-2021 от 23.04.2021 (смета) |  | Ввод объекта планируется в 2021 г.
23 | 4 | Строительство культурного центра "Эйгэ" в с. Тасагар Вилюйского улуса (района) | 14-1-1-3-010741-2019 от 08.05.2019 (тех. часть), 14-1-0082-19 от 06.11.2019 (смета) |  | Ввод объекта планируется в 2022 г. | Перечень Минстроя РС(Я) от января 2021
24 | 5 | Многофункциональный культурный центр в с. Тымпы Вилюйского улуса РС(Я) | 14-1-1-3-029957-2020 от 09.07.2020 (техчасть и смета) |  | Ввод объекта планируется в 2023 г. | Перечень Минстроя РС(Я) от января 2021
Национальный проект "Образование"
Федеральный проект "Современная школа"
25 | 1 | Пристрой к школе № 31 | 14-1-1-3-0002-19 от 14.01.2019 (технич.часть), 14-1-0020-19 от 28.03.2019 (сметная часть), 14-1-1-3-0062-20 от 25.03.2020 (корректировка тех.часть), 14-0040-18-20 ЭС (экспертное сопровождение) | 70 | 2020-12-30
26 | 2 | Школа на 990 учащихся в 68 квартале г. Якутска | 14-1-1-3-038810-2019 от 27.12.2019 (тех.часть)
14-1-0094-19 от 30.12.2019 (смета)
0196-19-21 (повторное рассмотрение после положительного тех.часть)
27 | 3 | Школа на 220 учащихся в с. Огородтах Усть-Алданского улуса | 14-1-1-3-0079-16 от 21.09.2016 (тех.часть) |  | Ввод объекта планируется в 2021 г.
14-1-1-6-0079-16 от 29.11.2016 (смета)
28 | 4 | Школа на 220 учащихся с интернатом в с. Крест- Кытыл Намского улуса | 14-1-1-3-0160-15 от 26.08.2016 (тех.часть) |  | Ввод объекта планируется в 2021 г.
14-1-3-6-0037-17 от 10.02.2017 (смета)
29 | 5 | Школа на 150 учащихся в с. Балыктах Мегино-Кангаласского улуса | 14-1-1-3-0097-16 от 22.09.2016 (нулевой цикл), 14-1-1-3-0097-16 от 21.12.2016 (тех. часть), 14-1-1-6-0064-17 от 06.03.2017 (смета) | 32 | 2020-12-24 | Перечень Минстроя РС(Я) от января 2021
Национальный проект "Экология"
Федеральный проект "Чистая вода"
30 | 1 | "Реконструкция системы водоснабжения г. Олекминск Олекминского улуса Республики Саха (Якутия)" | - 1 этап: 14-1-2-3-022959-2019 от 30.08.2019 (отрицательное заключение по тех.части)14-1-1-3-029127-2019 от 24.10.2019 (тех.часть), 14-1-0081-19 от 01.11.2019 (смета); - 2 этап: отрицательное заключение № 14-1-2-3-039016-2020 от 17.08.2020, положительное заключение (ИИ,ПД,СМ) №14-1-1-3-057513-2020 от 13.11.2020
31 | 2 | Строительство водоочистных сооружений в г. Покровск | 14-1-1-3-035062-2019 от 11.12.2019 (тех.часть) |  | Ввод объекта планируется в 2021 г.
14-1-0004-20 от 27.01.2020 (смета)
32 | 3 | "Устройство водозаборного узла и водоочистной станции" (с. Ытык-Кюэль Таттинского улуса (района) | Документы поступали для рассмотрения 4 раза. Получены отказы в приемке документов для проведения госэкспертизы в связи с их несоотвествием требованиям раздела II Порядка организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 005.03.2007 № 145 (отказы от 19.08.2020, 01.09.2020, 14.09.2020, 07.10.2020) |  |  | По данным МинЖКХ от 18.06.2020 № 02/03-4383-02 и Минэкономики. Подача на экспертизу планируется в июле 2020
33 | 4 | Строительство водозаборного сооружения на существующей артезианской скважине в с. Чурапча | отсутствует |  |  | В перечне МинЖКХот 18.06.2020 № 02/03-4383-02 отсутствует. По информации, планируется после 2021 г.
34 | 5 | Строительство системы водоснабжения с. Намцы | отсутствует |  |  | В перечне МинЖКХот 18.06.2020 № 02/03-4383-02 отсутствует. По информации, планируется после 2021 г.
35 | 6 | Водоснабжение с. Бердигестях горного улуса РС(Я) | № 14-1-1-3-051963-2020 от 16.10.2020 (тех. часть), № 14-1-1-2-055157-2020 от 02.11.2020 (смета)
36 | 7 | Строительство водопровода в с. Суола | отсутствует |  |  | В перечне МинЖКХот 18.06.2020 № 02/03-4383-02 отсутствует. По информации, планируется после 2021 г.
37 | 8 | "Круглогодичные магистральные кольцевые сети водоснабжения с. Андреевское с насосной станцией НС-3" (Едюгейский нслег Верхневилюйского улуса) | 14-1-1-3-040158-2020 от 24.08.2020 (техническая часть и смета)
38 | 9 | Круглогодичные магистральные кольцевые сети водоснабжения с.Верхневилюйск с насосной станцией НС-2 | 14-1-1-3-039865-2020 от 21.08.2020 (техническая часть и смета)
39 | 10 | Система водоснабжения п. Батагай Верхоянского улуса | отсутсвует |  |  | Информация по итогам ВКС от МинЖКХ на май 2021
40 | 11 | Система водоснабжения с. Алтанцы Амгинского улуса | отсутсвует |  |  | Информация по итогам ВКС от МинЖКХ на май 2021
41 | 12 | Водоочистные сооружения с. Сунтар Сунтарского улуса | отсутсвует |  |  | Информация по итогам ВКС от МинЖКХ на май 2021
42 | 13 | Сети водоснабжения с. Бестях Хангаласского улуса РС(Я) | На рассмотрении (ИИ, ПД, СМ) 14-0073-21 |  |  | По данным МинЖКХ от 18.06.2020 № 02/03-4383-02, в перечне Минэк не было. Подача на экспертизу планируется в сентябре 2020 г.
Федеральный проект "Чистая страна"
43 | 1 | Рекультивация "Городской полигон г. Якутска" | Положительное заключение достоверности сметной стоимости от 15.09.2020 № 14-1-1-2-045226-2020 |  |  | По данным Минэкологии от 01.02.2020 № 18/02-01-25-6539
44 | 2 | Рекультивация свалки г. Нюрба | отсутствует, план - сентябрь 2020 |  |  | По данным Минэкологии от 01.02.2020 № 18/02-01-25-6539
45 | 3 | Рекультивация свалки г. Вилюйск | отсутствует, план ноябрь 2020 |  |  | По данным Минэкологии от 01.02.2020 № 18/02-01-25-6539
46 | 4 | Рекультивация свалки г. Мирный | отсутствует, план январь 2021 |  |  | По данным Минэкологии от 01.02.2020 № 18/02-01-25-6539
Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
47 | 1 | Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в г. Якутск | Предоставление в Главгоэкспертизу - декабрь 2021 |  |  | По данным МинЖКХ от 18.06.2020 № 02/03-4383-02
48 | 2 | Мусоропогрузочная станция с элементами сортировки в г. Якутск | Предоставление в Главгоэкспертизу - май 2021 |  |  | По данным МинЖКХ от 18.06.2020 № 02/03-4383-02
49 | 3 | Полигон комплексной обработки ТКО в г. Вилюйск | Предоставление в Главгоэкспертизу - декабрь 2020 |  |  | По данным МинЖКХ от 18.06.2020 № 02/03-4383-02
50 | 4 | Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района | Предоставление в Главгоэкспертизу - июль 2021 |  |  | По данным МинЖКХ от 18.06.2020 № 02/03-4383-02
51 | 5 | Межмуниципальный полигон для твердых коммунальных отходов (ТКО) в местности "Тойон Уйа" Октябрьского наслега Нрбинского района РС(Я) | Предоставление в Главгоэкспертизу - февраль 2021 |  |  | По данным МинЖКХ от 18.06.2020 № 02/03-4383-02
52 | 6 | Полигон ТБО в с. Майя Мегино-Кангаласского улуса | Предоставление в Главгоэкспертизу - апрель 2021 |  |  | По данным МинЖКХ от 18.06.2020 № 02/03-4383-02
Национальный проект "Жилье и городская среда"
Федеральный проект "Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда"
53 | 1 | Квартальная застройка квартала МСО в с.Бердигестях Горного улуса | 14-1-1-3-033314-2019 от 29.11.2019 (тех. часть) |  | Ввод объекта планируется в 2021 г. | Застройщик - ГКУ "СГЗ РС(Я)"
14-1-1-2-007719-2020 от 19.03.2020 (смета)
Федеральный проект "Жилье"
54 | 1 | Школа на 360 мест в 203 микрорайоне г. Якутска | 14-1-1-3-020307-2019 от 06.08.2019 от 06.08.2019 (тех. часть и смета), 14-1-1-2-007237-2020 от 13.03.2020 (корректировка тех. части) | 64 | 2020-12-30
Национальный проект "Здравоохранение"
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
55 | 1 | Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком (2-я очередь первого пускового комплекса: Онкоклинический центр с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком) | заключение Главгосэкспертизы России имеется
Национальный проект "Безопасные и качественные дороги"
Федеральный проект «Дорожная сеть»
56 | 1 | Капитальный ремонт проспекта Ленина | 14-1-1-1-014839-2021 от 31.03.2021 (инженерные изыскания), Контракт № 14-0186-20-21(1) на экспетизу ПД со сметой |  | Ввод объекта планируется в 2022 г.
57 | 2 | Строительство подъездных дорог в с Хатассы | Отказ по некомплектности от 22.07.2020 № 3798-20/ГЭ-№№, от 13.08.2020 № 4056-20/ГЭ-№№. Планируется подача на экспертизу в сентябре 2021 г. |  | Ввод объекта планируется в 2022 г. | Информация Минтранса от 25.02.2021 № 15/03/1783
58 | 3 | Строительство подъездных дорог в с. Тулагино | 14-1-1-3-022478-2020 от 04.06.2020 (техчасть и смета) |  | Ввод планируется в ноябре 2021 г. | Информация Минтранса от 25.02.2021 № 15/03/1783
59 | 4 | Строительство подъездных дорог в с. Табага | 14-1-1-3-022708-2020 от 04.06.2020 (техчасть и смета) |  | Ввод планируется в ноябре 2021 г. | Информация Минтранса от 25.02.2021 № 15/03/1783
60 | 5 | Строительство ул. Ефимова | ПД не поступала. Планируется подача на экспертизу в июле 2021 г. |  | Ввод объекта планируется в 2022 г. | Информация Минтранса от 25.02.2021 № 15/03/1783
61 | 6 | Реконструкция ул. Нагорная в с. Кангалассы | На доукомплектации |  | Ввод планируется в ноябре 2021 г. | Информация Минтранса от 25.02.2021 № 15/03/1783
62 | 7 | Реконструкция ул. Можайского на участке от ул. Пилотов до ул. Строда | ПД не поступала. |  | Ввод объекта планируется в 2022 г. | Информация Минтранса от 25.02.2021 № 15/03/1783
63 | 8 | Реконструкция ул. Каландаришвили с. Табага и ул. Центральная с. Старая Табага на участке от автомобильной дороги "Умнас" до моста через р. Лена | ПД не поступала. П |  | Ввод объекта планируется в 2022 г. | Информация Минтранса от 25.02.2021 № 15/03/1783
64 | 9 | Реконструкция ул Винокурова на участке от ул. Чайковского до ул. Ильменская | 0071-21 в работе (инженерные изыскания) |  | Ввод объекта планируется в 2022 г. | Информация Минтранса от 25.02.2021 № 15/03/1783
2020 год
2021 год