## Лист1
Перечень объектов капитального строительства строящихся и планируемых к строительству в рамках национальных проектов в 2019-2023 годах
2023-05-02
№ | №/№ | Наименование объекта | № заключения государственной экспертизы | % участия в строительстве ФБ | Дата ввода в эксплуатацию план/факт | Примечания
Национальный проект "Демография"
Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
1 | 1 | Детский сад на 120 мест в мкр.Солнечный г. Алдан Алданского района | 14-1-1-3-031234-2019 от 13.11.2019 (тех. часть) |  | Разрешение на ввод №14-RU 14504103-475-2021 от 29.12.2021
14-1-0022-20 от 04.03.2020 (смета)
2 | 2 | Строительство "Детский сад на 240 мест в г. Олекминске Олекминского улуса" | 14-1-2-3-032865-2019 от 26.11.2019 (отрицательное заключение по тех.части) |  | Разрешение на ввод №14-RU14519306-78-2021 от 30.12.2021
14-1-1-3-004133-2020 от 18.02.2020 (тех.часть)
14-1-1-2-016844-2020 от 13.05.2020 (сметная часть)
3 | 3 | Строительство "Детский сад на 240 мест в с. Сунтар Сунтарского улуса" | 14-1-1-3-031576-2019 от 14.11.2019 (тех.часть)
14-1-0085-19 от 25.11.2019 (смета)
4 | 4 | Строительство "Детский сад на 280 мест в г. Нюрба Нюрбинского района" | 14-1-1-3-018019-2019 от 16.07.2019 (тех.часть)
14-1-0062-19 от 30.08.2019 (смета)
5 | 5 | Приобретение "Детский сад на 315 мест в 68 квартале г.Якутска" | 14-1-1-3-010321-2020 от 03.04.2020 г. (тех. часть)
6 | 6 | Детский сад на 75 мест в с. Оннес Амгинского улуса | 14-1-3-3-0042-20 от 05.03.2020 (отрицательное заключение по тех. части), 14-1-1-3-022029-2020 от 03.06.2020 (тех. часть), 14-1-1-2-051236-2020 от 14.10.2020 (смета) |  | Разрешение на ввод № 14-RU 14515000-57-2021 от 30.12.2021
7 | 7 | Строительство "Детский сад на 240 мест в квартале "Новопортовской" г.Якутска" | 14-1-1-3-0059-20 от 24.03.2020 (тех. часть) |  | Разрешение на ввод №14-RU14301000-75-2021 от 30.12.2021
14-1-1-2-022204-2020 от 03.06.2020 (смета)
8 | 8 | Строительство детского сада на 80 мест в с. Томтор Баягинского наслега Таттинского улуса | 14-1-4-0204-13 от 22.01.2014 (нулевой цикл), 14-1-4-0204-13 от 05.05.2014 (тех.часть), 14-1-1-3-0204-13 от 13.09.2016 (корректировка тех.части),14-1-1-6-0160-17 от 25.05.2017 (смета) |  | Разрешение на ввод № 14-RU14520300-03-2021 от 29.03.21 | На основании информации ДПиПУ от 09.10.2020 № 889-А8 взамен приобретения "Детский сад на 315 мест в 68 квартале г.Якутска"
9 | 9 | Детский сад на 240 в с. Крест-Кытыл Намского улуса | Положительное заключение 14-1-1-3-019934-2020 от 26.05.2020 (техчасть и смета), повторное рассмотрение после положительного заключение от 25.01.2021 № 14-1-1-3-002282-2021 |  | Разрешение на ввод № 14-RU14512000-31-2021 от 12.11.2021 | Информация Минстроя РС(Я) от января 2021
10 | 10 | Строительство детского сада на 75 мест в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса | 14-1-1-3-034711-2019 от 09.12.2019 (тех. часть), 14-1-0012-20 от 18.02.2020 (смета) |  | Разрешение на ввод №14-ru14530000-55-2021 от 24.12.2021 | На основании информации ДПиПУ от 09.10.2020 № 889-А8 взамен приобретения "Детский сад на 315 мест в 68 квартале г.Якутска"
11 | 11 | Детский сад на 98 мест в с. Оленек Оленекского района | План - 4 кв. 2022 (не поступила) |  |  | Информация МР "Оленекский эвенкийский национальный район" от 23.07.2021 № 932
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
12 | 1 | Спортивный комплекс с универсальным залом и плавательным бассейном в п.Нижний –Бестях Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия) | 14-1-4-0162-14 от 06.08.2015 (тех. часть) | 79% | Введен 30.12.2020
14-1-6-0162-15 от 29.10.2015 (смета)
13 | 2 | Многофункциональный спортивный зал в с. Бердигестях Горного улуса | 14-1-1-3-023776-2019 от 06.09.2019 (тех.часть+смета) | 66% | Введен 30.12.2020
14 | 3 | Многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс в с.Борогонцы Усть-Алданского улуса | 14-1-1-3-017819-2020 от 18.05.2020 (тех. часть + смета) |  | Реализация объекта разделена на три этапа: Первый этап - разрешение на ввод от 29.12.2022 № 14-29-68-2022. Второй этап и третий этап: разрешение на ввод в эксплуатацию объекта планируется получить в I кв. 2023 года | Информация Минстроя РС(Я) от 28.04.2022 № 14/03-361
Положительное заключение повторной экспертизы сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 от 11.05.2022 № 14-1-1-2-028479-2022
15 | 4 | Универсальный комплекс спортивных единоборств с общежитием на 32 места в с. Мындаба Усть-Алданского улуса | 14-1-1-3-021093-2020 от 29.05.2020 (тех. часть + смета) |  | Разрешение на ввод № 14-29-70-2022 от 29.12.2022. | Информация Минстроя РС(Я) от 28.04.2022 № 14/03-361
Повторная экспертиза сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 от 06.06.2022 № 14-1-1-2-035880-2022
16 | 5 | Крытый каток с искусственным льдом в г. Якутске | 14-1-1-3-091498-2022 от 23.12.2022 (тех. часть) |  |  | Информация Минспорта РС(Я) от 28.10.2021 № 10/3858-0781
14-1-1-2-011387-2023 от 11.03.2023 (смета)
17 | 6 | Спортивный зал в п.Кысыл-Сыр Вилюйского района Республики Саха (Якутия) | 14-1-1-3-038933-2021 от 19.07.2021 (тех.часть)
14-1-1-2-077596-2021 от 15.12.2021 (смета)
18 | 7 | Многофункциональный спортивный зал в 77 квартале г. Якутска | Договор на консультациолнные услуги
19 | 8 | Многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса Республики Саха (Якутия) | отсутствует
Федеральный проект "Старшее поколение"
20 | 1 | Спальный корпус на 150 мест Вилюйского психоневрологического дома-интерната в с. Сосновка Вилюйского улуса (переходящий с 2019 года) | 14-1-3-3-0060-17 от 03.03.2017 (отрицательное заключение тех.часть+смета) |  | Разрешение на ввод №14-RU14533119-06-2021 от 13.07.2021г.
14-1-1-3-0174-17 от 05.06.2017 (тех.часть+смета)
21 | 2 | Строительство спального корпуса на 200 мест для стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов в г. Олекминске Олекминского района | 14-1-2-3-002446-2018 от 11.10.2018 (отрицательное заключение по тех.части) |  | Разрешение на ввод №14-23-79-2022 от 26.12.2022 | Информация Минстроя РС(Я) от 28.04.2022 № 14/03-361
14-1-1-3-007865-2019 от 08.04.2019 (положительное по тех.части)
14-1-1-3-014778-2019 от 17.06.2019 (повторно положительное по тех.части в связи с заменой заявителем показателей по объекту)
14-1-1-3-032364-2019 от 21.11.2019 (повторно положительное по тех.части в связи с заменой заявителем показателей по объекту)
14-1-0024-19 от 08.04.2019 (смета)
14-1-0024-19 от 17.06.2019 (повторно положительное по смете в связи с заменой заявителем показателей по объекту)
Положительное заключение повторной экспертизы сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 от 18.04.2022 № 14-1-1-2-023401-2022.
Отриц.заключение 14-1-2-1-010851-2023 от 09.03.2023 (повторное рассмотрение ИИ)
22 | 3 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 65 койко-мест в с. Намцы Намского улуса РС(Я)" | 14-1-1-3-035006-2021 от 30.06.2021 (тех.часть и смета) |  | Ввод объекта планируется в 2024 г.
23 | 4 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 51 койко-место в с. Матта Мегино-Кангаласского района | Отриц.заключение 14-1-2-3-036389-2020 от 06.08.2020 (тех. часть+смета)
Положит.заключение 14-1-1-3-018963-2021 от 16.04.2021 (тех.часть + смета)
24 | 5 | Строительство жилого корпуса на 200 мест для АУ РС(Я) "Республиканский дом-интернет для престарелых и инвалидов имени Решетникова В.П." по адресу г.Якутск, ул. Якутская, 8 | 14-1-1-1-084728-2022 от 02.12.2022 (положительное ИИ) |  |  | Информация Минтруда РС(Я) от 21.10.2021 № 16/06-14171
Национальный проект "Культура"
Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)»
25 | 1 | Центр культурного развития в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса | 14-1-1-3-009631-2023 от 02.03.2023 (тех.часть+смета) |  | Ввод объекта планируется в 2023 г.
26 | 2 | Центр Культурного развития муниципального образования «Хаптагайский наслег» Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия) | 14-1-1-3-036575-2021 от 07.07.2021 (техчасть)
14-1-1-2-006265-2022 от 07.02.2022 (смета)
27 | 3 | Центр культуры в с. Аппаны Намского улуса Республики Саха (Якутия) | 14-1-1-3-005032-2021 от 09.02.2021 (техчасть), 14-1-1-2-020213-2021 от 23.04.2021 (смета) |  | Разрешение на ввод № 14-RU14512000-50-2021 от 29.12.2021г.
28 | 4 | Строительство культурного центра "Эйгэ" в с. Тасагар Вилюйского улуса (района) | 14-1-1-3-010741-2019 от 08.05.2019 (тех. часть), 14-1-0082-19 от 06.11.2019 (смета) |  | Разрешение на ввод от 21.12.2022 г. № 14-RU14533000-635-2022 | Информация Минстроя РС(Я) от 28.04.2022 № 14/03-361
Положительное заключение повторной экспертизы сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 от 17.10.2022 № 14-1-1-2-073096-2022
29 | 5 | Многофункциональный культурный центр в с. Тымпы Вилюйского улуса РС(Я) | 14-1-1-3-029957-2020 от 09.07.2020 (техчасть и смета) |  | Ввод объекта планируется в 2023 г. | Перечень Минстроя РС(Я) от января 2021
Положительное заключение повторной экспертизы сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 от 15.12.2022 № 14-1-1-2-088426-2022
30 | 6 | Дом культуры в с. Кемпендяй Сунтарского района | 14-1-1-3-031081-2019 от 08.11.2019 (техчасть) |  |  | Информация Минстроя РС(Я) от 28.04.2022 № 14/03-361
14-1-0020-20 от 28.02.2020 (смета)
Положительное заключение повторной экспертизы сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 от 09.08.2022 № 14-1-1-2-055789-2022
31 | 7 | МБУ "Социально-культурный центр "Саргы туhулгэтэ" в с. Крестях Сунтарского улуса" | 14-1-1-3-013722-2023 от 22.03.2023 (техчасть)
32 | 8 | Дом культуры в с. Толон Чурапчинского улуса | отсутствует
Национальный проект "Образование"
Федеральный проект "Современная школа"
33 | 1 | Пристрой к школе № 31 | 14-1-1-3-0002-19 от 14.01.2019 (технич.часть), 14-1-0020-19 от 28.03.2019 (сметная часть), 14-1-1-3-0062-20 от 25.03.2020 (корректировка тех.часть), 14-1-1-2-011305-2021 от 16.03.2021 (экспертное сопровождение) | 70 | Введен 30.12.2020
34 | 2 | Школа на 990 учащихся в 68 квартале г. Якутска | 14-1-1-3-038810-2019 от 27.12.2019 (тех.часть) |  | Разрешение на ввод № 14-36-61-2022 от 18.11.2022.
14-1-0094-19 от 30.12.2019 (смета)
14-1-1-2-031233-2021 от 11.06.2021 (повторное рассмотрение техчасти после положительного)
35 | 3 | Школа на 220 учащихся в с. Огородтах Усть-Алданского улуса | 14-1-1-3-0079-16 от 21.09.2016 (тех.часть) |  | Разрешение на ввод №14-ru14530000-83-2021 от 30.12.2021
14-1-1-6-0079-16 от 29.11.2016 (смета)
36 | 4 | Школа на 220 учащихся с интернатом в с. Крест- Кытыл Намского улуса | 14-1-1-3-0160-15 от 26.08.2016 (тех.часть) 14-1-3-6-0037-17 от 10.02.2017 (смета) |  | Разрешение на ввод от 31.03.2022 г.№ 14-RU14512000-09-2022
Положительное заключение повторной экспертизы сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 от 29.04.2022 № 14-1-1-2-027028-2022
37 | 5 | Школа на 450 учащихся в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса | 14-1-1-3-0123-16 от 29.11.2016 (тех.часть) 14-1-1-6-0048-17 от 22.02.2017 (смета) |  | Реализация объекта разделена на два этапа: Первый этап: разрешение на ввод от 30.12.2022 № 14-RU14530000-67-2022. Второй этап:: разрешение на ввод в эксплуатацию объекта планируется получить в I кв. 2023 года | Информация Минстроя РС(Я) от 28.04.2022 № 14/03-361
Положительное заключение повторной экспертизы сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 от 30.04.2022 № 14-1-1-2-027351-2022.
38 | 6 | Школа в с. Сайылык Кобяйского улуса | 14-1-1-3-0103-15 от 28.03.2016 (техчасть), 14-1-1-6-0103-15 от 26.08.2016 (смета) |  | Ввод в 2023 году | Информация Минстроя РС(Я) от 28.04.2022 № 14/03-361
повторная экспертиза сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 от 29.04.2022 № 14-1-1-2-026905-2022, 14-1-1-3-048952-2022 от 21.07.2022 (повторная экспертиза техчасть + смета)
39 | 7 | Пристрой к школе № 5 | 14-1-1-3-0076-18 от 24.05.2018 (техчасть), 14-1-0051-18 от 07.08.2018 (смета) |  | Разрешение на ввод от 18.11.2022 № 14-36-61-2022 | Информация Минстроя РС(Я) от 28.04.2022 № 14/03-361
40 | 8 | Пристрой к СОШ № 12 на 326 мест в с. Пригородное ГО "город Якутск" |  |  | Разрешение на ввод от 25.11.2022 № 14-35-66-2022 | Информация Минстроя РС(Я) от 28.04.2022 № 14/03-361
41 | 9 | Дополнительное здание к МОБУ «Хатасская средняя общеобразовательная школа имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых» городского округа «город Якутск» (Пристрой к Хатасской СОШ на 120 мест в с.Хатассы ГО «город Якутск») | 14-1-1-3-001216-2019 от 25.01.2019 (техчасть), 14-1-0025-19 от 08.04.2019 (смета) |  | Ввод в 2023 году | Информация Минстроя РС(Я) от 28.04.2022 № 14/03-361
42 | 10 | Школа на 550 учащихся в с. Бердигестях Горного улуса Республики Саха (Якутия) | 14-1-1-3-009657-2021 от 04.03.2021 (техчасть), 14-1-1-2-038228-2021 от 16.07.2021 (смета) |  |  | Перечень поручений Главы РС(Я) от 26.10.2022 № Пр-847-А1
Положительное заключение повторной экспертизы сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 2594 от 29.08.2022 № 14-1-1-2-061812-2022
43 | 11 | Детский сад на 45 мест с малокомплектной школой на 100 мест в с. Тамалакан Верхневилюйскоо улуса | 14-1-5-0030-13 от 27.10.2015 (техчасть и смета) |  | Разрешение на ввод от 24.01.2022 № RU14-503000-03-2022
Положительное заключение повторной экспертизы сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 от 01.03.2022 № 14-1-1-2-011418-2022
44 | 12 | Школа на 150 учащихся в с. Балыктах Мегино-Кангаласского улуса | 14-1-1-3-0097-16 от 22.09.2016 (нулевой цикл), 14-1-1-3-0097-16 от 21.12.2016 (тех. часть), 14-1-1-6-0064-17 от 06.03.2017 (смета) | 32 | Введен 24.12.2020 | Перечень Минстроя РС(Я) от января 2021
45 | 13 | Пристрой к МОБУ СОШ №29 с углублённым изучением отдельных предметов | 14-1-1-3-071186-2022 от 06.10.2022 (техчасть), 14-1-1-2-078901-2022 от 11.11.2022 (смета)
46 | 14 | Пристрой к МОБУ СОШ №26 им.Е.Ю.Келле-Пелле с углублённым изучением отдельных предметов | 14-1-1-3-077123-2022 от 02.11.2022 (ПД+СЧ)
47 | 15 | Учебный корпус с интернатом ГБОУ РС (Я) "Якутская кадетская школа-интернат" в мкр. Марха г. Якутска | 14-1-1-3-0148-17 от 17.05.2017 (тех.часть), 14-1-1-6-0021-17 от 24.08.2017 (смета)
48 | 16 | Строительство МОКУ СКОШ №4 на 180 учащихся по ул.Пирогова в квартале 143. Новое наименование: Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №4 на 180 мест по ул. Пирогова в 143 квартале г. Якутска | 14-1-1-3-0015-18 от 15.02.2018 (тех.часть), 14-1-0044-18 от 06.07.2018 (смета)
В работе ИИ с 02.05.2023
49 | 17 | Школа на 360 мест в п. Жатай ГО "Жатай" | 14-1-1-1-070150-2022 от 03.10.2022 (ИИ)
отрицательное от 22.03.2023 № 14-1-2-2-013713-2023 (ПД без СМ)
14-1-1-1-021686-2023 от 26.04.2023 (ИИ повторно после полож.)
50 | 18 | Школа на 990 учащихся в 153 (микрорайон ДСК) г. Якутск Республики Саха (Якутия) | 14-1-1-3-0152-18 от 09.10.2018 (тех.часть), 14-1-0011-19 от 14.02.2019 (смета)
Консультационный договор
51 | 19 | Школа на 450 учащихся в с. Сунтар (лицей) Сунтарского улуса РС (Я) | 14-1-1-3-015561-2019 от 24.06.2019 (тех.часть)
Отрицат.заключение 14-2-0001-20 от 10.01.2020 (смета)
Положит.заключение 14-1-1-2-011150-2020 от 09.04.2020 (смета)
52 | 20 | Адаптивный образовательный комплекс на 550 мест (школа-сад с круглосуточным пребыванием) с постшкольным (профессиональным) образованием для социальной адаптации в г. Якутске | отсутствует
53 | 21 | Школа на 450 мест с интернатом на 100 мест в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса | 14-1-1-3-092793-2022 от 27.12.2022 (тех.часть)
54 | 22 | Школа-сад на 150/75 мест в с. Абага Амгинского улуса | Отрицат.заключение 14-1-2-3-006295-2020 от 06.03.2020 (тех.часть)
Положит.заключение 14-1-1-3-022027-2020 от 02.06.2020 (тех.часть)
14-1-1-2-036934-2020 от 07.08.2020 (смета)
14-1-1-1-024295-2021 от 17.05.2021 (повторное рассмотрение ИИ)
Положительное заключение повторной экспертизы сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 от 30.04.2022 № 14-1-1-2-027353-2022
55 | 23 | Школа на 275 учащихся в п. Чокурдах Аллаиховского улуса (корректировка проекта по замене ограждающих конструкций) | 14-1-4-0007-14 от 15.07.2014 (тех.часть)
14-1-6-0007-14 от 17.10.2014 (смета)
14-1-1-3-0177-17 от 06.06.2017 (повторное рассмотрение тех.часть )
Положительное заключение повторной экспертизы сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 от 16.11.2022 № 14-1-1-2-080078-2022
56 | 24 | Школа на 80 учащихся в с. Аргахтах Среднеколымского улуса | Отрицат.заключение 14-3-4-0120-15 от 23.12.2015 (тех.часть)
14-1-1-3-0120-15 от 16.02.2016 (тех.часть)
14-1-1-6-0120-15 от 16.05.2016 (смета)
Положительное заключение повторной экспертизы сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 от 25.07.2022 № 14-1-1-2-050064-2022
57 | 25 | Школа на 220 учащихся в с.Батагай Алыта Эвено-Бытантайского национального улуса (района) | Отрицат.заключение 14-3-4-0015-14 от 26.06.2014 (тех.часть)
14-1-4-0015-14 от 04.03.2015 (тех.часть)
14-1-6-0015-14 от 19.06.2015 (смета)
Положительное заключение повторной экспертизы сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 от 17.05.2022 № 14-1-1-2-030049-2022
58 | 26 | Школа на 176 учащихся с актовым залом в с.Кюндядя Нюрбинского улуса | Отрицат.заключение 14-1-3-3-0085-17 от 22.03.2017 (тех.часть и смета)
14-1-1-3-016119-2019 от 27.06.2019 (тех.часть)
14-1-1-2-018332-2020 от 20.05.2020 (смета)
Положительное заключение повторной экспертизы сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 от 01.04.2022 № 14-1-1-2-019421-2022
59 | 27 | Школа на 50 учащихся в с. Натора Ленского района Республики Саха (Якутия) | 14-1-1-3-0036-18 от 27.03.2018 (тех.часть)
Отриц.заключение 14-2-0036-18 от 06.06.2018 (смета)
14-1-0052-18 от 09.08.2018 (смета)
Отриц.заключение 14-1-2-1-079427-2022 от 14.11.2022 (повторное рассмотрение ИИ)
60 | 28 | Школа на 165 мест в с. Ботулу Верхневилюйского улуса. Корректировка | 14-1-1-3-048810-2020 от 02.10.2020 (тех.часть и смета)
61 | 29 | Школа на 80 учащихся для МКОУ «Ынгинская СОШ в с. Новый Томпонского района | отсутствует
62 | 30 | Школа на 450 учащихся в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия) | Заходили 4 раза - отказ. Замечания по комплектности
63 | 31 | Школа на 60 мест в с. Ючюгей Оймяконского улуса | отсутствует
Национальный проект "Экология"
Федеральный проект "Чистая страна"
64 | 1 | Рекультивация "Городской полигон г. Якутска" | Положительное заключение достоверности сметной стоимости от 15.09.2020 № 14-1-1-2-045226-2020 |  |  | По данным Минэкологии от 01.02.2020 № 18/02-01-25-6539
65 | 2 | Рекультивация свалки г. Нюрба | План - 1 кв. 2022 (не поступил) |  |  | По данным Минэкологии от 01.02.2020 № 18/02-01-25-6539, проектировщика ООО "ЦАН" от 30.11.2021 № 1751-21
66 | 3 | Рекультивация свалки г. Вилюйск | Положительное заключение достоверности сметной стомости 14-1-1-2-046174-2021 от 19.08.2021 |  |  | По данным Минэкологии от 01.02.2020 № 18/02-01-25-6539
67 | 4 | Рекультивация свалки г. Мирный | Положительное заключение (ИИ) от 16.12.2021 № 14-1-1-1-078195-2021 |  |  | По данным Минэкологии от 01.02.2020 № 18/02-01-25-6539
Положительное заключения достоверности определения сметной стоимости от 28.01.2022 № 14-1-1-2-004184-2022
Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
68 | 1 | «Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки мощностью 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, участок по производству альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов» в городе Якутск. Новое строительство | 14-1-1-3-003291-2023 от 27.01.2023 (тех.часть) |  |  | По данным МинЖКХ от 18.06.2020 № 02/03-4383-02
69 | 2 | Полигон размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Саха (Якутия) | отсутствует |  |  | Полномочия Главгосэкспертизы России
Национальный проект "Жилье и городская среда"
Федеральный проект "Чистая вода"
70 | 1 | "Реконструкция системы водоснабжения г. Олекминск Олекминского улуса Республики Саха (Якутия)" | - 1 этап: 14-1-2-3-022959-2019 от 30.08.2019 (отрицательное заключение по тех.части)14-1-1-3-029127-2019 от 24.10.2019 (тех.часть), 14-1-0081-19 от 01.11.2019 (смета); - 2 этап: отрицательное заключение № 14-1-2-3-039016-2020 от 17.08.2020, положительное заключение (ИИ,ПД,СМ) №14-1-1-3-057513-2020 от 13.11.2020, договор об ЭС № 0122-20-22 ЭС |  | 2 этап ввод в 2023 году
71 | 2 | Строительство водоочистных сооружений в г. Покровск | 14-1-1-3-035062-2019 от 11.12.2019 (тех.часть) |  | Разрешение на ввод №RU 14-14514112-18-2021 от 25.12.2021
14-1-0004-20 от 27.01.2020 (смета)
72 | 3 | "Устройство водозаборного узла и водоочистной станции" (с. Ытык-Кюэль Таттинского улуса (района) | Документы поступали для рассмотрения 4 раза. Получены отказы в приемке документов для проведения госэкспертизы в связи с их несоотвествием требованиям раздела II Порядка организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 005.03.2007 № 145 (отказы от 19.08.2020, 01.09.2020, 14.09.2020, 07.10.2020) |  |  | По данным МинЖКХ от 18.06.2020 № 02/03-4383-02 и Минэкономики. Подача на экспертизу планируется в июле 2020
73 | 4 | Строительство водозаборного сооружения на существующей артезианской скважине в с. Чурапча | отсутствует |  |  | В перечне МинЖКХот 18.06.2020 № 02/03-4383-02 отсутствует. По информации, планируется после 2021 г.
74 | 5 | Строительство системы водоснабжения с. Намцы | отсутствует |  |  | Протокол МинЖКХиЭ от 21.07.2022 № 2-342
75 | 6 | Водоснабжение с. Бердигестях Горного улуса РС(Я) | № 14-1-1-3-051963-2020 от 16.10.2020 (тех. часть), № 14-1-1-2-055157-2020 от 02.11.2020 (смета) |  | Ввод 2023 год
14-1-1-3-073098-2022 от 17.10.2022 (повторная экспертиза ПД+ИИ)
14-1-1-2-082682-2022 от 25.11.2022 (повторная экспертиза СЧ)
76 | 7 | Строительство водопровода в с. Суола | отсутствует |  |  | В перечне МинЖКХот 18.06.2020 № 02/03-4383-02 отсутствует. По информации, планируется после 2021 г.
77 | 8 | "Круглогодичные магистральные кольцевые сети водоснабжения с. Андреевское с насосной станцией НС-3" (Едюгейский нслег Верхневилюйского улуса) | 14-1-1-3-040158-2020 от 24.08.2020 (техническая часть и смета) |  | Разрешение на ввод от 22.12.2022 г. № 14-07-44-2022
78 | 9 | Круглогодичные магистральные кольцевые сети водоснабжения с.Верхневилюйск с насосной станцией НС-2 | 14-1-1-3-039865-2020 от 21.08.2020 (техническая часть и смета) |  | Разрешение на ввод от 22.12.2022 г. № 14-07-43-2022
79 | 10 | Система водоснабжения пгт. Батагай Верхоянского улуса | 14-1-1-1-055268-2021 от 27.09.2021 (инженерные изыскания) |  |  | Информация по итогам ВКС от МинЖКХ на май 2021
14-1-1-2-063117-2022 от 01.09.2022 (ПД+СЧ)
80 | 11 | Строительство системы водоснабжения в с. Алтанцы Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 14-1-1-3-039133-2021 от 19.07.2021 (техчасть), 14-1-1-2-040197-2021 от 22.07.2021 (смета) |  |  | Информация по итогам ВКС от МинЖКХ на май 2021
14-1-1-2-082549-2022 от 25.11.2022 (повторная экспертиза ПД+СЧ)
81 | 12 | "Система водоснабжения с. Сунтар Сунтарского улуса (района) РС(Я)" (1 этап Строительство водозабора на реке Вилюй со станцией водоподготовки и водопроводом до действующего водопровода)" | 14-1-1-1-036375-2021 от 07.07.2021 (результаты инженерных изысканий), 14-1-1-2-037619-2021 от 13.07.2021 (проектная документация со сметой) |  | Ввод 2023 год | Информация по итогам ВКС от МинЖКХ на май 2021
Повторная экспертиза сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 положительное заключение № 14-1-1-2-027360-2022 от 30.04.2022
14-1-1-2-006830-2023 от 15.02.2023 (повторная экспертиза ПД+СЧ)
82 | 13 | Строительство системы водоснабжения с. Амга Амгинского улуса (района) (1 этап) | 14-1-1-3-043226-2021 от 06.08.2021 (техчасть и смета)
Повторная экспертиза сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315, положительное заключение № 14-1-1-2-004090-2023 от 01.02.2023
Договор об ЭС № 0114-21-22-ЭС
83 | 14 | Строительство системы водоснабжения с. Амга Амгинского улуса (района) (2 этап) | 14-1-1-2-022561-2022 от 14.04.2022 ПД + СЧ (ИИ прошли экспертизу в составе 1 этапа)
84 | 15 | Сети водоснабжения с. Бестях Хангаласского улуса РС(Я) | 14-1-1-3-034783-2022 от 01.06.2022 (техническая часть и смета) |  |  | По данным МинЖКХ от 18.06.2020 № 02/03-4383-02, в перечне Минэк не было. Подача на экспертизу планируется в сентябре 2020 г.
85 | 16 | Устройство летнего водопровода села Хайыр Усть-Янского района с водоочистным сооружением | План - 2 кв. 2022 (не поступил) |  |  | Информация СП "Омолойский национальный наслег" к плану на 2022 год
86 | 17 | Строительство ВОС мощностью 1200 куб.м/сут со скважиной насосной станцией первого подъема в г.Нюрба | 14-1-1-3-014838-2023 от 28.03.2023 (ИИ, ПД) |  |  | Информация МКУ "ИСУ Нюрбинского района РС(Я)" от 13.10.2021 № 376, Протокол МинЖКХиЭ от 21.07.2022 № 2-342
87 | 18 | Водоснабжение с.Оленек Оленекского эвенкийского национального района | План - 4 кв. 2022 (не поступала) |  |  | Информация МР "Оленекский эвенкийский национальный район" от 23.07.2021 № 932
88 | 19 | Строительство водозаборных и водоочистных сооружений с насосными станциями, резервуарами чистой воды и магистральными сетями в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского усуса" | План - 2022 (не поступала) |  |  | Протокол МинЖКХиЭ от 21.07.2022 № 2-342
89 | 20 | Водоснабжение с. Жилинда Оленекского эвенкийского национального района | План - 4 кв. 2022 (не поступала) |  |  | Информация МР "Оленекский эвенкийский национальный район" от 23.07.2021 № 932
Федеральный проект "Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда"
90 | 1 | Квартальная застройка квартала МСО в с.Бердигестях Горного улуса | 14-1-1-3-033314-2019 от 29.11.2019 (тех. часть) |  | Ввод объекта планируется в 2023 г. | Застройщик - ГКУ "СГЗ РС(Я)"
14-1-1-2-007719-2020 от 19.03.2020 (смета)
Повторная экспертиза сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 положительное заключение № 14-1-1-2-020485-2022 от 06.04.2022
Федеральный проект "Жилье"
91 | 1 | Школа на 360 мест в 203 микрорайоне г. Якутска | 14-1-1-3-020307-2019 от 06.08.2019 от 06.08.2019 (тех. часть и смета), 14-1-1-2-007237-2020 от 13.03.2020 (корректировка тех. части) | 64 | Введен 30.12.2020
Национальный проект "Здравоохранение"
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
92 | 1 | Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком (2-я очередь первого пускового комплекса: Онкоклинический центр с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком) | заключение Главгосэкспертизы России имеется
Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»
93 | 1 | "Больничный комплекс на 73 койки в г. Вилюйске (1 очередь строительства - общий блок, хирургическое отделение на 26 коек)" | 14-1-1-3-0274-17 от 25.09.2017 (техчасть и смета) |  | Разрешение на ввод № 14-RU14533119-09-2022 от 28.12.2022. | Информация Минстроя РС(Я) от 28.04.2022 № 14/03-361
Повторная экспертиза сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 положительное заключение № 14-1-1-2-027112-2022 от 29.04.2022
94 | 2 | Больничный комплекс на 22 койки с поликлиникой на 104 посещений в смену в с.Хонуу Момского района | 14-1-1-3-014806-2021 от 31.03.2021 (техчасть и смета) |  | Ввод объекта планируется в 2023 г. | Информация Минстроя РС(Я) от 28.04.2022 № 14/03-361
Повторная экспертиза сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 положительное заключение № 14-1-1-2-026910-2022 от 29.04.2022
Заключение по результатам ЭС от 30.03.2023 № 14-1-1-2-015553-2023
95 | 3 | Поликлиника на 200 посещений в смену ГБУ РС(Я) "Таттинская ЦРБ" с. Ытык-Кюель Таттинского улуса Республики Саха (Якутия) | 14-1-1-3-063916-2021 от 29.10.2021 (техчасть), 14-1-1-2-076458-2021 от 13.12.2021 (смета) |  | Ввод объекта планируется в 2023 г. | Информация Минстроя РС(Я) от 28.04.2022 № 14/03-361
Повторная экспертиза сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 положительное заключение № 14-1-1-2-026424-2022 от 28.04.2022
96 | 4 | Больничный комплекс на 45 коек с поликлиникой на 104 посещений в смену в п. Усть-Мая Усть-Майского района | 14-1-1-3-0301-21 от 30.11.2021 (техчасть и смета) |  | Ввод объекта планируется в 2023 г. | Информация Минстроя РС(Я) от 28.04.2022 № 14/03-361
Повторная экспертиза сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 положительное заключение № 14-1-1-2-026899-2022 от 29.04.2022
97 | 5 | Больничный комплекс в с. Чурапча Чурапчинского улуса (II очередь Блок Б, Хозблок) | 14-1-1-3-074435-2021 от 07.12.2021 (техчасть и смета) |  | Ввод объекта планируется в 2023 г. | Информация Минстроя РС(Я) от 28.04.2022 № 14/03-361
Повторная экспертиза сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 положительное заключение № 14-1-1-2-026604-2022 от 28.04.2022
98 | 6 | Больничный комплекс в г. Нюрба Нюрбинского района РС(Я) | План - 2 кв. 2022 (не поступала) |  |  | Информация МКУ "ИСУ Нюрбинского района РС(Я)" от 13.10.2021 № 376
99 | 7 | Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Амгинская центральная районная больница". Поликлиника | отсутствует
100 | 8 | Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Вилюйская центральная районная больница имени П.А.Петрова". Лечебный корпус | отсутствует
101 | 9 | Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) "Мегино-Кангаласская центральная районная больница". Детское отделение | отсутствует
102 | 10 | Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Намская центральная районная больница". Терапевтическое отделение | отсутствует
103 | 11 | Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Нюрбинская центральная районная больница". Терапевтическое отделение | отсутствует
104 | 12 | Больничный комплекс на 45 коек с поликлиникой на 104 посещения в смену в п.Сангар Кобяйского улуса | отсутствует
105 | 13 | Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Сунтарская центральная районная больница". Эльгяйская врачебная амбулатория | отсутствует
Национальный проект "Безопасные и качественные дороги"
Федеральный проект «Дорожная сеть»
106 | 1 | Капитальный ремонт проспекта Ленина | 14-1-1-1-014839-2021 от 31.03.2021 (инженерные изыскания), 14-1-1-2-037216-2021 от 09.07.2021 (проектная документация со сметой) |  | Ввод объекта планируется в 2023 г.
Повторная экспертиза сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 положительное заключение № 14-1-1-2-073113-2022 от 17.10.2022
Договор об ЭС 0186-20-22 ЭС
107 | 2 | Строительство подъездных дорог в с Хатассы | 14-1-1-3-090514-2022 от 21.12.2022 (ИИ, ПД, СМ) |  | Акт о приемке в эксплуатацию от 20.12.2022 №246 | Информация Минтранса от 25.02.2021 № 15/03/1783
108 | 3 | Строительство подъездных дорог в с. Тулагино | 14-1-1-3-022478-2020 от 04.06.2020 (техчасть и смета) |  | Акт о приемке в эксплуатацию от 30.08.2021 | Информация Минтранса от 25.02.2021 № 15/03/1783
109 | 4 | Строительство подъездных дорог в с. Табага | 14-1-1-3-022708-2020 от 04.06.2020 (техчасть и смета) |  |  | Информация Минтранса от 25.02.2021 № 15/03/1783
110 | 5 | Строительство ул. Ефимова | ПД не поступала |  |  | Информация Минтранса от 25.02.2021 № 15/03/1783
111 | 6 | Реконструкция ул. Нагорная в с. Кангалассы | Положительное заключение от 17.09.2021 № 14-1-1-3-052977-2021 (ИИ, ПД, СЧ) |  | Акт о приемке в эксплуатацию от 05.12.2022 | Информация Минтранса от 25.02.2021 № 15/03/1783
Повторная экспертиза сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 положительное заключение № 14-1-1-2-076439-2022 от 31.10.2022
112 | 7 | Реконструкция ул. Можайского на участке от ул. Пилотов до ул. Строда | 14-1-1-3-067171-2022 от 20.09.2022 (ИИ, ПД, СМ) |  | Ввод объекта планируется в 2024 г. | Информация Минтранса от 25.02.2021 № 15/03/1783
113 | 8 | Реконструкция ул. Каландаришвили с. Табага и ул. Центральная с. Старая Табага на участке от автомобильной дороги "Умнас" до моста через р. Лена | 14-1-1-3-047406-2021 от 24.08.2021 (техчасть и смета) |  | Ввод объекта планируется в 2023 г. | Информация Минтранса от 25.02.2021 № 15/03/1783
114 | 9 | Капитальный ремонт ул. Ильменская на участке от ул. Чайковского до ул. Билибина | 14-1-1-3-039139-2021 от 15.07.2021 (техчасть и смета) |  |  | Информация МКУ "Главстрой" № 812 от 28.05.2021
Повторная экспертиза сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 положительное заключение № 14-1-1-2-090449-2022 от 21.12.2022
115 | 10 | Капитальный ремонт ул. Бабушкина на участке от ул. 50 лет Совесткой армии до ул. Очиченко | Контракт на проведение экспертизы № 14-0123-21 от 20.07.2021 расторгнут 22.11.2021. Повторно ПД не поступала. |  |  | Информация МКУ "Главстрой" № 812 от 28.05.2021
116 | 11 | Капитальный ремонт ул. Якова Потапова на участке от ул. Кеши Алексеева до кольца Гимеин | ПД не поступала. |  |  | Информация МКУ "Главстрой" № 812 от 28.05.2021
117 | 12 | Капитальный ремонт ул. Маяковского на участке от ул. Каландаришвили до ул. Широких-Полянского | 14-1-1-3-016648-2022 от 23.03.2022 (техчасть и смета) |  |  | Информация МКУ "Главстрой" № 812 от 28.05.2021
118 | 13 | Капитальный ремонт C128:C134 км 3+000 в Республике Саха (Якутия) | План - 1 кв. 2022 (не поступала) |  |  | Информация ГКУ "Управление автомобильных дорог РС(Я)" от 04.10.2021 № 944/2137
119 | 14 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Нам" на участке км 118+000 - км 120+000 в Республике Саха (Якутия) | План - 1 кв. 2022 (не поступала) |  |  | Информация ГКУ "Управление автомобильных дорог РС(Я)" от 04.10.2021 № 944/2137
120 | 15 | Строительство автомобильной дороги "Умнас" на участке Тит-Ары-Тумул в Хангаласском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) | План - 2 кв. 2022 (не поступала) |  |  | Информация ГКУ "Управление автомобильных дорог РС(Я)" от 04.10.2021 № 944/2137
121 | 16 | Реконструкция мостового перехода через р. Ольчан на автомобильной дороги "Яна" в Томпонском районе Республики Саха (Якутия) | 14-1-1-3-048925-2022 от 21.07.2022 (ИИ, ПД, СМ) |  |  | Информация ГКУ "Управление автомобильных дорог РС(Я)" от 04.10.2021 № 944/2137
122 | 17 | Устройство пункта АПВК на автомобильной дороге "Мухтуя" в Республике Саха (Якутия) | 14-1-1-3-046899-2022 от 14.07.2022 (ИИ, ПД, СМ) |  |  | Информация ГКУ "Управление автомобильных дорог РС(Я)" от 04.10.2021 № 944/2137
123 | 18 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Нам" подъезд к п. Кангалассы в Республике Саха (Якутия) | В работе ИИ, ПД, СМ 0039851 |  |  | Информация ГКУ "Управление автомобильных дорог РС(Я)" от 04.10.2021 № 944/2137
124 | 19 | Капитальный ремонт ул. Пионерская | 14-1-1-3-077083-2022 от 02.11.2022 (ИИ, ПД, СМ) |  |  | Информация проектировщика - ООО "ЦАН" от 26.10.2021 № 1523-21
125 | 20 | Реконструкция автомобильной дороги Якутс-Намцы-Булус (а/д "Нам") с подъездами к п. Жатай, п. Кангалассы на участке км 11+400 - км 18+500 в ГО "Город Якутск" Республики Саха (Якутия) 1 пусковой комплекс | 14-1-1-3-011231-2020 от 09.04.2020 (техчасть), 14-1-1-2-027442-2020 от 29.06.2020 (смета) |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-000-3-2022 от 09.12.2022г. | Информация департамента процессного и проектного управления от 29.04.2022 № 315-А8
14-1-1-2-080912-2021 от 22.12.2021 (повторно после положительного ПД + смета без ИИ)
Повторная экспертиза сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 положительное заключение № 14-1-1-2-034358-2022 от 31.05.2022
126 | 21 | Реконструкция автомобильной дороги Якутск-Намцы-Булус (а/д «Нам») с подъездами к п. Жатай, п. Кангалассы на участке км 7+937 – км 11+400 в ГО «город Якутск» Республики Саха (Якутия) | отсутствует
127 | 22 | Реконструкция мостового перехода через р. Нюя на км 114 автомобильной дороги 1246-й км а/д "Вилюй" - Ленск | 14-1-4-0132-14 от 07.11.2014 (техчасть), 14-1-6-0132-14 от 13.03.2015 (смета) |  |  | Информация департамента процессного и проектного управления от 29.04.2022 № 315-А8
Повторная экспертиза сметной стоимости в рамках постановления Правительства РФ № 1315 положительное заключение № 14-1-1-2-020490-2022 от 06.04.2022
128 | 23 | Реконструкция мостового перехода через р.Менкюле на км 70 автомобильной дороги "Яна" в Томпонском районе Республики Саха (Якутия) | 14-1-1-3-000145-2018 от 14.08.2018 (техчасть), 14-1-0068-18 от 01.10.2018 (смета) |  |  | Информация департамента процессного и проектного управления от 29.04.2022 № 315-А8
129 | 24 | Реконструкция мостового перехода через р. Томпорук на км 1+002 автомобильной дороги "Яна" в Томпонском районе Республики Саха (Якутия) | Отриц.заключение 14-1-2-3-005628-2022 от 03.02.2022 (тех.часть+смета)
Положит.заключение 14-1-1-3-065279-2022 от 09.09.2022 (тех.часть+смета)
130 | 25 | Реконструкция автомобильной дороги Якутск – Покровск – Олекминск – Ленск – Пеледуй (а/д «Умнас») с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох, на участке км 11+868 – км 20+000 в ГО «город Якутск» Республики Саха (Якутия) | отсутствует
131 | 26 | Реконструкция мостового перехода через р. Чуоналыр на км 30+452 автомобильной дороги «Анабар» в Республике Саха (Якутия) | 14-1-1-3-054518-2021 от 23.09.2021 (тех.часть+ смета)
132 | 27 | Реконструкция ул. Винокурова на участке от ул. Ильменская до ул. Чайковского | 14-1-1-1-029526-2021 от 07.06.2021 (инженерные изыскания)
14-1-1-2-016995-2022 от 24.03.2022 (тех.часть+смета)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год